## Danh muc
DANH M ỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ÍT NHẤT 01 TRIỆU CĂN HỘ NHÀ Ở XÃ HỘI CHO ĐỐI TƯỢNG THU NHẬP THẤP, CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2023" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh Bình Định)
STT | Tên dự án | Chủ đầu tư | Địa điểm thực hiện dự án | Số lượng căn/nhà (*) | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian thực hiện
[7 empty] | Khởi công |  | Hoàn thành
I | Giai đoạn 2021-2025 |  |  | 9706
1 | Chung cư nhà ở xã hội An Phú Thịnh | Công ty CP Phát triển ĐT XD và DL An Phú Thịnh | Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 926 | Chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý II/2020 | Đã hoàn thành Block A, đang thi công hoàn thiện Block B+C | Quý III/2023
2 | Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình | Công ty TNHH Ecohome Nhơn Binh | Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 1359 | Chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý I/2019 | Đã hoàn thành Block 1, 5, đang thi công Block 2, 3, 4 | Quý I/2025
3 | Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer2) | Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh | Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn | 854 | Chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý III/2020 | Đã triển khai thi công phần thô đến tầng 20 của Block C2, D. | Quý II/2024
4 | Khu chung cư nhà ở xã hội tại Khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia) | Công ty TNHH Phú Hiệp | Khu C thuộc Khu đô thị -Thương mại Bắc sông Hà Thanh (Khu đô thị Đại Phú Gia), phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 342 | Chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý II/2022 | Đã triển khai thi công xây dựng xong phần thô đến tầng 02. | Quý IV/2024
5 | Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định | Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Cơ điện IEC | Khu đô thị Long Vân, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 1498 | Chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý II/2023 | Chủ đầu tư khởi công ngày 28/4/2023 | Quý IV/2024
6 | Khu nhà ở xã hội phía Tây đường Trần Nhân Tông | Công ty TNHH Đầu tư Tây Trần Nhân Tông | Tây đường Trần Nhân Tông, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 766 | Chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Tháng 5/2023: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500; - Tháng 12/2023: Chủ đầu tư hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC, cấp GPXD; - Tháng 01/2024: Chủ đầu tư khởi công xây dựng. | Quý IV/2025
7 | Nhà ở xã hội Long Vân | Liên danh Công ty cổ phần Địa Ốc Xanh Sài Gòn Thuận Phước - Công ty cổ phần LICOGI13 | Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 828 | Chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Tháng 5/2023: Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500; - Tháng 12/2023: Chủ đầu tư hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC, cấp GPXD; - Tháng 01/2024: Chủ đầu tư thực hiện khởi công xây dựng. | Quý IV/2025
8 | Nhà ở xã hội Pisico | Tổng Công ty Pisico Bình Định - Công ty cổ phần | Tổ 6, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 321 | Chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Tháng 11/2023: Chủ đầu tư hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC, cấp GPXD; - Tháng 12/2023: Chủ đầu tư thực hiện khởi công xây dựng. | Quý IV/2025
9 | Nhà ở xã hội chung cư Phú Tài Lộc | Công ty cổ phần Xây lắp Công nghiệp Bình Định | Tổ 5, khu vực 7, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 273 | Chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Tháng 7/2023: Phê duyệt quy hoạch 1/500; - Tháng 12/2023: Chủ đầu tư hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC, cấp GPXD; - Tháng 01/2024: Chủ đầu tư thực hiện khởi công xây dựng. | Quý IV/2025
10 | Khu nhà ở xã hội Vạn Phát | DNTN Dệt may thương mại Vạn Phát | phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 749 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2025 | Chủ đầu tư đang thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. | Quý IV/2025
11 | Khu nhà ở xã hội thuộc khu vực 1, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Phú Mỹ - Quy Nhơn | Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | 326 | Chủ đầu tư dự án, Sở Xây dựng, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Tháng 11/2023: Chủ đầu tư hoàn thành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, đánh giá tác động môi trường, thẩm duyệt PCCC, cấp GPXD; - Tháng 12/2023: Chủ đầu tư thực hiện khởi công xây dựng. | Quý IV/2025
12 | Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định | Công ty cổ phần Hàng hải Bình Định | 78 Trần Hưng Đạo, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn | 750 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | Đã được UBND tỉnh giao đất tại Quyết định số 4375/QĐ -UBND ngày 23/12/2022. Chủ đầu tư đang thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. | Quý IV/2025
13 | Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (Khu đất thu hồi từ Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quy Nhơn) | Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng C BHI và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà THC (Công ty TNHH SOLRISE Nhơn Phú là doanh nghiệp thực hiện dự án ) | Quốc lộ 1D, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 714 | Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2023 | - Sở Xây dựng lập chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 5/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 6/2023; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 8/2023; - Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong tháng 12/2023; - Khởi công xây dựng trong tháng 01/2024, | Quý IV/2026
II | Giai đoạn 2026-2030 |  |  | 10640
1 | Nhà ở xã hội Bông Hồng | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn | 500 | Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2024 | - Sở Xây dựng lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc đề xuất các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trình phê duyệt trong tháng 6/2023; - Sở Xây dựng lập chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 9/2023; - Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong tháng 01/2024; khởi công xây dựng trong tháng 02/2024. | Quý IV/2027
2 | Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 (Khu đất thu hồi của Công ty Điện lực Bình Định) | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Quốc lộ 1D, tổ 1, khu vực 7, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn | 600 | Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, UBND thành phố Quy Nhơn | Quý IV/2024 | - Sở Xây dựng lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trình phê duyệt trong tháng 6/2023; lập chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 7/2023; tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 9/2023; - Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong tháng 01/2024; - Khởi công xây dựng trong tháng 02/2023. | Quý IV/2027
3 | Nhà ở xã hội Long Vân 1 | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn | 500 | Sở Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2024 | - Sở Xây dựng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 Khu đô thị Long Vân; tổ chức lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trình phê duyệt, lập chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 8/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong tháng 8/2023; - Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án hoàn thành trong tháng 10/2023; - Chủ đầu tư hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư trong tháng 01/2024; khởi công xây dựng trong tháng 02/2024, | Quý IV/2027
4 | Khu nhà ở xã hội tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | Liên danh Công ty TNHH Phú Mỹ Quy – Nhơn và Công ty TNHH Đầu tư Đông Bàn Thành | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 139 | Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Hoài Nhơn | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2024 |  | Quý IV/2026
5 | Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn (Nhà ở xã hội Tiến Phát) | Nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp (Công ty TNHH Chế biến nông lâm sản Tiến Phát) | Khu vực 6, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn | 500 | Nhà đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Quý IV/2024 |  | Quý IV/2027
6 | Dự án tại khu đất Cụm công nghiệp Nhơn Bình, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Cụm công nghiệp Nhơn Bình, khu vực 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 1000 | Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Quy Nhơn | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 |  | Năm 2030
7 | Nhà ở xã hội Nhơn Hội, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn (Khu đất thuộc dự án Chuyển đổi sang đất ở đô thị trên một phần diện tích của dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ du lịch Nhơn Hội) | Công ty TNHH Phú Gia Seagate | Xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn | 500 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 |  | Năm 2030
8 | hà ở xã hội khu vực đô thị Hoài Tân | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | 150 | UBND thị xã Hoài Nhơn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 | Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 | Năm 2030
9 | Nhà ở xã hội khu vực đô thị Hoài Tân | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | 250 | UBND thị xã Hoài Nhơn, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 | Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500 | Năm 2030
10 | Dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01) | Công ty TNHH Phú Gia Riverside | Khu vực Chợ Góc phường Nhơn Bình, thành phố Q | 1299 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 |  | Năm 2030
11 | Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Ánh Việt | Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát | Quốc lộ 1D, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn | 225 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2024 |  | Năm 2027
12 | Dự án nhà ở xã hội thuộc dự án Khu đô thị Vân Hà | Liên danh Công ty CP Phú Tài - Công ty CP Xây lắp Thương mại Trường Hải - Công ty CP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Miền Bắc | Khu vực 2, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | 1485 | Chủ đầu tư | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 |  | Năm 2030
13 | Dự án nhà ở liền kề tại khu đất khoảng 1,4ha thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn | 150 | Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã An Nhơn | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2025 |  | Năm 2028
14 | Nhà ở xã hội Phước An | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | Thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước | 130 | Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tuy Phước | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 |  | Năm 2029
15 | Nhà ở xã hội V-CT-02 thuộc đơn vị ở V, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | Chưa có nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư | xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn | 857 | Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án | Các sở, ngành, đơn vị có liên quan | Năm 2026 | Đang tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (hiện đồ án đã cơ bản hoàn thành, đang trình xin ý kiến của UBND tỉnh) | Năm 2030
16 | Nhà ở xã hội thuộc Khu TĐC- dân cư Tân Vinh | Công ty Cổ phần Becamex Bình Định | xã Canh Vinh, huyện Vân Canh | 1330 | Chủ đầu tư dự án | BQL KKT, các sở, ngành, UBND huyện Vân Canh | Năm 2026 | Đang tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, (hiện đồ án đã cơ bản hoàn thành, đang trình xin ý kiến của UBND tỉnh) | Năm 2030
17 | Nhà ở xã hội thuộc Khu TĐC- dân cư Hiệp Vinh 2 | Công ty Cổ phần Becamex Bình Định | xã Canh Vinh, huyện Vân Canh | 1025 | Chủ đầu tư dự án | BQL KKT, các sở, ngành, UBND huyện Vân Canh | Năm 2026 | Đang tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, (hiện đồ án đã cơ bản hoàn thành, đang trình xin ý kiến của UBND tỉnh) | Năm 2030
| Tổng cộng |  |  | 20346 |  | 0